## 工作表1
事件 | 时间 | 人员
1. 按照schema搭建db | 2016-11-21 | wenjie
2. 简单写代码或sql等开始刷hbase(要提供update_date范围参数输入)，记录刷库的前一天的update_date （a） | 2016-11-21 | wenjie
3. 基础的组件与框架代码迁移与实现 | 2016-11-22 | wenjie
4. wbcomment 实现 | 2016-11-23 | guohui
5. 长文本 实现 + 测试刷es | 2016-11-23 | guohui
6. wbcontent / user /advuser 实现 + 测试刷es | 2016/11/24-2016/11/25 | wenjie
7. 监控告警代码补充与测试 | 2016-11-28 | wenjie/guohui
8. 测试功能点整理与代码review | 2016-11-29 | wenjie/guohui
9. 系统整体测试 | 2016/11/29-2016/11/30 | wenjie/guohui
10. 测试通过后切库写正式库表 | 2016-12-01 | wenjie/guohui
11. 从上一次（a）记录的update_date开始重新同步rhino库 | 2016-12-02 | wenjie
12. 协助chuanyu修改mig迁移及 banyanapi接口代码 | 2016/12/5开始未知 | wenjie